Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara  („NN“ broj 92/10, 114/22) i članka 59. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/21) te točke III. podtočke 6. b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, Gradonačelnik Grada Otočca, donosi

PLAN

OPERATIVNE PROVEDBE PROGRAMA AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH

MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

U 2023. GODINI NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

- Ovim Planom se utvrđuju osnovne pretpostavke, planiranje i provedba preventivne i operativne aktivnosti, ustrojavanje i organizacija, uporaba vatrogasnih snaga i opreme, financiranje, zapovijedanje i nadzor u provedbi posebnih mjera na otklanjanju opasnosti od nastanka i širenja požara na području Grada Otočca u 2023. godini.

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini na području Grada Otočca (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini, u dijelu koji se odnosi na zadaće jedinica lokalne samouprave. Plan se temelji i na odredbama članka 5. i 6. Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („NN“ broj 25/01), odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) te odredbama Pravilnika o zaštiti šuma od požara („NN“ broj 33/14).

- Grad Otočac je, za svoje područje, izradio i donio Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („NN“ broj 35/94, 110/05 i 28/10) te Plan zaštite od požara, a koji su doneseni na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca dana 01.12.2021. godine, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Policijske uprave ličko-senjske te pozitivno mišljenje MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe civilne zaštite Gospić, Odjela inspekcije. Odmah po donošenju, dokumenti su na daljnje postupanje dostavljeni Vatrogasnoj zajednici Grada Otočca. Grad Otočac će vršiti redovno ažuriranje odnosno revidiranje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara, sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara („NN“ broj 92/10, 114/22).

Grad Otočac je, temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i Odluke o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac, KLASA: 810-03/21-01/3; URBROJ: 2125-2-03-22-12, od dana 26.08.2022. godine, izradio Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Otočac koji je usvojen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca dana 11.04.2023. godine. Procjena rizika od velikih nesreća bit će temelj za izradu novog Plana djelovanja civilne zaštite Grada Otočca, kojeg će, temeljem članka 17. stavak 3. spomenutog Zakona o sustavu civilne zaštite, donijeti Gradonačelnik, a sve sukladno odredbama Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („NN“ broj 66/21).

Gradonačelnik Grada Otočca je, sukladno članku 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), dana 02.07.2021. godine, donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite za područje Grada Otočca, a potom i njene prve izmjene i dopune dana 12.12.2022. godine te druge izmjene i dopune dana 08.03.2023. godine.

- Grad Otočac, odnosno Gradsko vijeće Grada Otočca, donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/14)  sukladno članku 10., 11. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ broj 39/13) čime su propisane i mjere u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara, a koju je Grad dužan ažurirati.

- Grad Otočac je dužan organizirati sjednicu Stožera civilne zaštite tematski vezano za pripremu protupožarne sezone 2023. godine te na sjednici Stožera:

- Razmotriti stanje zaštite od požara i usvojiti Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite za požarnu sezonu 2023. godine,

- Razmotriti i usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone 2023. godine,

- Razmotriti i predložiti usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Grada Otočca za 2023. godinu,

- Predložiti i usvojiti Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području nadležnosti,

- Razmotriti i usvojiti prijedlog pogodnih lokaliteta radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske,

- Pripremiti turističku sezonu 2023. godine (mjere civilne zaštite i aktivnosti koje se odnose na sigurnost turista),

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Stožer civilne zaštite Grada Otočca

Sudjelovatelji: - Vatrogasna zajednica Grada Otočca, PUCZ Rijeka - Služba

civilne zaštite Gospić

Rok provedbe: odmah

- Grad Otočac dužan je ažurirati Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima i građevinama u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba za razdoblje visokog i vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara. Osobitu pozornost potrebno je usmjeriti na održavanje pristupnih putova za interventna vozila prema kritičnoj infrastrukturi.

Izrađeni Plan i propisane mjere dostaviti PUCZ Rijeka – Službi civilne zaštite Gospić i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

- Vatrogasna zajednica Grada Otočca

Rok provedbe: odmah

- Vatrogasna zajednica Grada Otočca (DVD Otočac, DVD Sinac i DVD Kuterevo), vatrogasni zapovjednici dužni su donijeti Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje Grada Otočca. Plan angažiranja vatrogasnih snaga za područje Grada Otočca mora sadržavati:

- Popis svih vatrogasaca, dobrovoljnih i profesionalnih, koji zadovoljavaju uvjete iz članka 41. Zakona o vatrogastvu („NN“ broj 125/19, 114/22)

- Popis svih vatrogasnih vozila, uređaja, opreme i sredstava za gašenje požara

- Brzinu, način i raspored javljanja (pozivanja, odaziva) u slučaju požara

- Način i sredstva komuniciranja

- Prosudbu pružanja pomoći – ispomoći van nadležnosti Grada Otočca.

Plan angažiranja Vatrogasne zajednice Grada Otočca dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka – Službi civilne zaštite Gospić.

Izvršitelj zadatka: - Vatrogasna zajednica Grada Otočca

- Vatrogasni zapovjednik

Sudjelovatelj: - Gradonačelnik Grada Otočca

Rok provedbe: 30. svibnja 2023.

- Grad Otočac će sustavno pratiti stanje odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih „divljih“ odlagališta. Posebnu pozornost usmjerit će na provedbu mjera uređenja lokacija i zdravstvene zaštite odlagališta određenih posebnim propisima, odnosno poduzimati odgovarajuće mjere u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja i zabrane korištenja odlagališta. Građani će biti informirani o stanju i uočenim nepravilnostima putem Hrvatskog radija Otočac.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca

Sudjelovatelji:   - Gacka d.o.o.

- Hrvatski radio Otočac

Rok provedbe: stalna zadaća

- Grad Otočac će, sukladno Planu motriteljsko-dojavne službe, ustrojiti i opremiti potrebnom opremom izviđačko-preventivne ophodnje koje će na licu mjesta poduzimati mjere za otklanjanje potencijalnih izvora opasnosti, pravovremeno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.

Za građevine i površine u svom vlasništvu i vlasništvu fizičkih osoba koje su Planom predviđene za čuvanje, uspostavit će odgovarajuću čuvarsku službu.

U svrhu usklađivanja Plana izviđačko-preventivne ophodnje na području Grada Otočca obavezno uključiti vatrogasnog zapovjednika Grada Otočca.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

Sudjelovatelj: -Vatrogasna zajednica Grada Otočca

Rok provedbe: 30. svibnja 2023.

- Grad Otočac će napraviti popis raspoložive teške građevinske mehanizacije te izraditi Plan aktiviranja te način i uvjete korištenja raspoložive teške mehanizacije za potrebe eventualne žurne izrade prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

Popis teške raspoložive (građevinske) mehanizacije sa razrađenim planom aktiviranja dostaviti PUCZ Rijeka – Službi civilne zaštite Gospić i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

Sudjelovatelj: Vatrogasna zajednica Grada Otočca

Rok provedbe: 30. svibnja 2023.

- Grad Otočac će, prije početka ljetne protupožarne sezone, izvršiti pripreme i sanacije, odnosno otklanjanje nedostataka na vatrogasnim vozilima, opremi i tehnici, prvenstveno na temelju raščlambe zapisnički utvrđenih oštećenja i/ili kvarova tijekom prethodne požarne sezone.

Zadužuje se Vatrogasna zajednica Grada Otočca da utvrdi stanje vozila, opreme i tehnike te izradi prijedlog popravka/sanacije vatrogasne opreme s detaljnim obrazloženjem te isti dostaviti PUCZ Rijeka – Službi civilne zaštite Gospić i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

- Vatrogasna zajednica Grada Otočca

Rok provedbe: 30. svibnja 2023.

- Grad Otočac će, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Ličko-senjske županije i Vatrogasnom zajednicom Grada Otočca, radi dodatnog popunjavanja vatrogasne postrojbe za vrijeme pojačane opasnosti od požara, planirati i provesti sezonsko dodatno zapošljavanje vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi (sezonski vatrogasci) te njihovo opremanje i osposobljavanje.

Županijski vatrogasni zapovjednik će Plan rasporeda zapošljavanja sezonskih vatrogasaca, s njihovim osnovnim podacima i bruto iznosima naknada te programom dodatnog osposobljavanja, dostaviti Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici - glavnom vatrogasnom zapovjedniku RH na odobrenje sufinanciranja iznosa naknada za troškove zapošljavanja sezonskih vatrogasaca.

Vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije se obvezuje dostaviti Gradu Otočcu popis sezonskih vatrogasaca za koje je odobreno zapošljavanje tijekom požarne sezone.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

Sudjelovatelj: - Županijska vatrogasna zajednica

- PUCZ Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

Rok provedbe: 30. svibnja 2023.

- Na temelju Zakona o zaštiti od požara („NN“ broj 92/10, 114/22), Grad Otočac ovlašćuje Vatrogasnu zajednicu Grada Otočca da u ime Grada Otočca koordinira aktivnostima oko provedbe odredbi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, Plana zaštite od požara Grada Otočca te ovog Plana u svim posebnim fazama.

Izvršitelj zadatka: -Vatrogasna zajednica Grada Otočca

Sudjelovatelj: - Grad Otočac

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca

- Stožer civilne zaštite Grada Otočca

- Za koordinaciju u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Otočca, u slučaju nastupa prirodne nepogode, ustrojen je Stožer civilne zaštite Grada Otočca u koji je, kao član, uključen i vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Otočca. Isti se aktivira u situaciji kada prirodna nepogoda poprimi veličinu kada je potrebno uključivanje šire društvene zajednice (svih subjekata sa područja Grada Otočca koji su od interesa za zaštitu i spašavanje). Temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19), Grad Otočac je izradio Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Otočca te Plan djelovanja Grada Otočca u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

- U svrhu preventivnih mjera, potrebno je da Grad Otočac utvrdi vlasnike/korisnike zemljišta (zemljište u vlasništvu Grada Otočca te privatno zemljište) uz dionicu autoceste na svom području, sačini registar o tome te da iste potiče, kontrolira i upozorava na obvezu održavanja zemljišta, a sve u cilju sprečavanja nastajanja požara.

Izvršitelj: Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

Rok provedbe: kontinuirano

- U svrhu pripreme za požarnu sezonu 2023. godine Grad Otočac će izraditi APEL GRAĐANIMA s upozorenjima i mjerama o ponašanju stanovništva vezano za  protupožarnu sezonu koja traje od 01.06.2023. do 30.09.2023. Navedeni APEL će, u obliku plakata, biti postavljen na vidljiva mjesta po mjesnim odborima Grada Otočca te će obavijest o APEL-u biti emitirana u programu Hrvatskog radija Otočac. Također, letak APEL-a bit će dostavljen poduzeću Gacka d.o.o. koje će potom, putem računa za odvoz smeća, dostaviti letak građanima Grada Otočca na kućnu adresu.

Izvršitelj zadatka: - Gradonačelnik Grada Otočca

- Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca (Pročelnik)

Sudjelovatelj: - Hrvatski radio Otočac

- Gacka d.o.o.

Rok provedbe: 01. lipnja 2023. – 30. rujna 2023.

- Izvršitelji zadaća iz ovog Plana dužni su dostaviti Vatrogasnoj zajednici Ličko-senjske  županije – županijskom vatrogasnom zapovjedniku i PUCZ Rijeka – Službi civilne zaštite Gospić:

- Izvješće o provedbi svojih pripremnih i drugih aktivnosti najkasnije do 09. lipnja 2023. godine,

- Izvješće o svim obavljenim aktivnostima s financijskim izvješćem o utrošenim vlastitim sredstvima i sredstvima korištenima iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i planiranim financijskim sredstvima za 2024. godinu, do 15. siječnja 2024. godine.

- Ovaj Plan dostavit će se svim izvršiteljima zadataka i sudjelovateljima.

- Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

Gradonačelnik

Goran Bukovac, dipl. pol.

KLASA: 240-03/23-01/01

URBROJ: 2125-2-03-23-5

Otočac, 26.04.2023. godine