Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) te članka 34. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ 9/21), Gradsko vijeće Grada Otočca na 4. sjednici, održanoj 23.12.2021. godine, donosi

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

NA PODRUČJU GRADA OTOČCA

ZA 2022. GODINU

UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u postupku donošenja gradskog proračuna dužno je razmotriti i usvojiti godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za naredno trogodišnje razdoblje te usvojiti smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četiri godine. Navedeni planski dokumenti usvajaju se na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Plan razvoja civilne zaštite jedan je od planskih dokumenata u civilnoj zaštiti temeljem članka 1. stavka 1. podstavka 7. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 66/21) te se, sukladno članku 3. stavak 1. istog Pravilnika, izrađuje na temelju procjene rizika od velikih nesreća jedinice lokalne samouprave.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2022. godinu donosi se temeljem Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu, a sukladno razmjeru i vrsti ugroza i mogućim posljedicama većih nesreća i katastrofa utvrđenih u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Otočac, s ciljem zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša. Donošenjem Plana razvoja potrebno je postići ravnomjeran razvoj svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, Stožera civilne zaštite, udruga građana od značaja za civilnu zaštitu,…).

Planom razvoja sustava civilne zaštite implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite. Planom razvoja potrebno je konkretizirati mjere i aktivnosti s dinamikom njihove realizacije za narednu godinu te projekcijom za naredne tri godine.

- PLANSKI DOKUMENTI

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Otočac, koju je Gradsko vijeće Grada Otočca donijelo na 6. sjednici održanoj 14.05.2018. godine (KLASA: 810-03/17-01/21; URBROJ: 2125/02-01-18-15), temeljni je dokument u sustavu civilne zaštite Grada Otočca, a sukladno kojem je Gradonačelnik Grada Otočca, u skladu s člankom 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) te odredbama Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17), donio Plan djelovanja civilne zaštite Grada Otočca.

Navedeni dokumenti čine osnovne planske dokumente civilne zaštite Grada Otočca, a sukladno kojima se donose i ostali planovi i dokumenti za razvoj sustava civilne zaštite.

U narednom razdoblju, sukladno zakonskim odredbama, potrebno je:

- Ažurirati/revidirati postojeću Procjenu rizika od velikih nesreća

- Kontinuirano ažurirati Plan djelovanja civilne zaštite

- Kontinuirano ažurirati dokumente i akte civilne zaštite

- Donesti Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu

- Osigurati uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima te sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

- Osigurati materijalne i financijske uvjete za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

Nositelj:

Točka 1. do 6. - Grad Otočac

- OPERATIVNE SNAGE

  - Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Otočca čini operativnu snagu sustava civilne zaštite te broji 11 članova, zajedno s načelnikom i zamjenikom načelnika Stožera, koji su imenovani od strane gradonačelnika Grada Otočca.

Sukladno Pravilniku o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19, 17/20) potrebno je:

- Provesti osposobljavanje članova stožera civilne zaštite sukladno propisanom roku iz članka 25. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite kojeg donosi PUCZ Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

- Kontinuirano ažurirati kontakt podatke članova Stožera civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi)

Nositelj:

Točka 1. - Grad Otočac u suradnji sa PUCZ Rijeka - Službom civilne zaštite Gospić

Točka 2. - Grad Otočac

  - Vatrogastvo

Na području Grada Otočca djeluje Vatrogasna zajednica Grada Otočca koja se sastoji od tri DVD-a (Otočac, Sinac i Kuterevo), a koja čini operativnu snagu sustava civilne zaštite Grada Otočca.

DVD Otočac ima stalno uposlena četiri operativna djelatnika i 20 operativnih članova - dobrovoljnih vatrogasaca. DVD Sinac i DVD Kuterevo imaju po deset operativnih članova - dobrovoljnih vatrogasaca.

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju vatrogasnih intervencija potrebno je:

- Kontinuirano ažuriranje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Otočca

- Stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti VZ Grada Otočca (opremanje osobnom i skupnom opremom, osposobljavanje i vježbe) u cilju podizanja razine operativnosti

- Nabava vatrogasne opreme i sredstava (oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju vatrogasnih intervencija)

- Investicijsko održavanje vatrogasnog doma

- Provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove postrojbe

- Obavljanje redovitih liječničkih pregleda za članove postrojbe

- Održavanje vatrogasnih vozila, sprava i opreme

- Prijem novih članova u društva, a posebno vatrogasne mladeži

- Sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima

- Provođenje taktičko-pokazne vježbe

Nositelj: - Grad Otočac i VZ Grada Otočca

  - Gradsko društvo Crvenog križa Otočac – GDCK Otočac

Gradsko društvo Crvenog križa Otočac je operativna snaga sustava civilne zaštite na području Grada Otočca koju čine djelatnici i volonteri organizirani u timove.

Planirane aktivnosti:

- Stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti GDCK Otočac (opremanje osobnom i skupnom opremom, osposobljavanje i vježbe) u cilju podizanja razine operativnosti

- Evidencija članova interventnog tima GDCK Otočac - upisivanje osobnih podataka, poziv na edukacije i vježbe te praćenje završenih edukacija

- Edukacije - osnovni treninzi Službe traženja, Psihosocijalne podrške, Logistike te osnovni i napredni tečajevi Prve pomoći, prema iskazanim interesima volontera

- Vježba za članove Interventnog tima GDCK Otočac - simulacijska vježba koja obuhvaća znanja osnovnih edukacija – 1 vježba tijekom godine

- Sudjelovanje u provedbi taktičko-pokazne vježbe spašavanja i evakuacije stanovništva zajedno sa VZ Grada Otočca

- Pripravnost članova u kriznim situacijama - odlazak na teren u slučaju stvarnih kriznih situacija na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodno razini

- Edukacija i senzibilizacija stanovništva ovisno o potrebama lokalne zajednice

- Medijsko informiranje – globalne informacije, senzibilizacija šire javnosti, poticanje društvene odgovornosti

Nositelj:

Točka 1. - Grad Otočac

Točka 2. do 8. - Gradsko društvo Crvenog križa Otočac

  - Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) - Stanica Gospić

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) - Stanica Gospić operativna je snaga sustava civilne zaštite na području Grada Otočca, a čine ju članovi volonteri.

Planirane aktivnosti:

- Stalna potpora u provođenju planiranih aktivnosti HGSS-a - Stanice Gospić (nabava osobne i skupne opreme, pohađanje tečajeva te polaganje ispita za razne tehnike spašavanja, osposobljavanje i vježbanje) u cilju podizanja razine operativnosti

- Vježba zimskih tehnika spašavanja

- Vježba stijenskih tehnika spašavanja

- Vježba tehnika speleo spašavanja

- Vježba spašavanja iz divljih voda i poplava

- Vježba potrage

- Tečaj prve pomoći na neurbanom području, 3 dana – 4 člana

- Osnovni tečaj HGSS, 2 vikenda – 4 člana

- Tečaj zimskih tehnika spašavanja, 7 dana – 1 član

- Tečaj ljetnih tehnika spašavanja - 4 člana

- Vikend dežurstva – 4 spašavatelja 15.06.2022. – 15.09.2022.

Nositelji:

Točka 1. – Grad Otočac

Točka 2. do 11. – HGSS - Stanica Gospić

  - Povjerenici civilne zaštite

Povjerenici civilne zaštite, i njihovi zamjenici, čine operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Otočca te ih, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) imenuje Gradonačelnik Grada Otočca.

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Otočca temeljem Programa osposobljavanja povjerenika civilne zaštite opće namjene kojeg donosi PUCZ Rijeka– Služba civilne zaštite Gospić

- Kontinuirano ažuriranje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite sukladno važećoj zakonskoj regulativi i vođenje evidencija o istima

Nositelj:

Točka 1. - Grad Otočac u suradnji sa PUCZ Rijeka - Službom civilne zaštite Gospić

Točka 2. - Grad Otočac

  - Koordinatori na lokaciji

Koordinatori na lokaciji imenovani su iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Otočca, od strane načelnika Stožera civilne zaštite.

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:

- Koordinatore na lokaciji upoznati sa zadaćama iz Plana djelovanja civilne zaštite

- Kontinuirano ažuriranje podataka imenovanih koordinatora na lokaciji

Nositelj: - Grad Otočac

- PRAVNE OSOBE I OSTALI SUBJEKTI KOJI ĆE, RADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA GRADA OTOČCA DOBITI ZADAĆU

Na području Grada Otočca djeluju pravne osobe s materijalno - tehničkim sredstvima te prostorom za zbrinjavanje koje su operativne snage u sustavu civilne zaštite i koje će, radi nekog interesa civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Otočca, dobiti zadaću:

- Komunalac d.o.o. Otočac,  B. Kašića 5A, Otočac

- Gacka d.o.o. Otočac,  B. Kašića 5A, Otočac

- Osnovna škola „Zrinskih i Frankopana“ Otočac, K. Zvonimira 15, Otočac

- Učenički dom Otočac, Fortička 2, Otočac

- Dom zdravlja OTOČAC, Vladimira Nazora 21, Otočac

- Aeroklub “KRILA GACKE“ Otočac, Ive Senjanina 12, Otočac

Planirane aktivnosti:

- Upoznati predstavnike pravnih osoba sa odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i njihovom ulogom u provedbi mjera civilne zaštite

- Pružanje potpore onim pravnim osobama koje još nisu izradile svoje operativne planove na temelju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Otočca

- Kontakt podatke navedenih pravnih osoba te opremu, mehanizaciju i kapacitete kojima raspolažu potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima

Nositelj:

Točka 1. - Grad Otočac u suradnji s PUCZ Rijeka – Službom civilne zaštite Gospić

Točka 2. - Grad Otočac i pravne osobe

Točka 3. - Grad Otočac

- SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja.

U organizaciji civilne zaštite u Gradu Otočcu, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška odnosno sustav veza u kriznim situacijama pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika u sustavu civilne zaštite,

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: - Grad Otočac

- EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti, ili ublažiti njihove posljedice, ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Potrebno je kontinuirano vršiti:

- upoznavanje građana sa sadržajem dokumenata civilne zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Grada Otočca,

- izradu potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: - Grad Otočac

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

PRIJEDLOG POZICIJA ZA IZRADU

FINANCIJSKOG PLANA ZA PROVOĐENJE ZADAĆA CIVILNE ZAŠTITE

ZA 2022. GODINU

| R.B. | OPIS POZICIJE | REALIZIRANO U 2021. GODINI (-KN-) | PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA (-KN-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022. | 2023. | 2024. |
| 1. | VATROGASTVO - VATROGASNA ZAJEDNICA - SEZONSKI VATROGASCI - SATI INTREV. NA POŽARIMA | *1.029.686,87 *950.849,37 64.000,00 *14.837,50 | 1.124.000,00 1.000.000,00 64.000,00 60.000,00 | 1.124.000,00 1.000.000,00 64.000,00 60.000,00 | 1.124.000,00 1.000.000,00 64.000,00 60.000,00 |
| 2. | CIVILNA ZAŠTITA - CIVILNA ZAŠTITA - ODRŽAVANJE SKLONIŠTA | 24.295,00 24.295,00 0,00 | 75.000,00 55.000,00 20.000,00 | 75.000,00 55.000,00 20.000,00 | 75.000,00 55.000,00 20.000,00 |
| 3. | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4. | CRVENI KRIŽ - rad i djelovanje | *212.717,39 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| UKUPNO IZDVAJANJE ZA CIVILNU ZAŠTITU |  | *1.306.699,26 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 | 1.409.000,00 |

* realizacija na dan 16.12.2021. godine, konačna realizacija će biti s danom 31.12.2021. godine

- SURADNJA U PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva, imovine te eko-sustava.

U okviru Grada Otočca, i šire, potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom civilne zaštite Rijeka – Službom civilne zaštite Gospić, s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Grada Otočca.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Grada Otočca br. 11/2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Tino Ostović, mag.eur.pos.stud.

KLASA: 810-03/21-01/13

URBROJ: 2125/02-01-21-4

Otočac, 23.12.2021. godine